TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Hasan Tatar

Araştırma Önerisinin Başlığı: Sessiz Hastalığı Görmek: Yapay Zekâ Destekli Pnömoni Teşhisi

Danışmanın Adı Soyadı: İlker KÖSE

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: İstanbul Ticaret Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet Bu proje, göğüs röntgeni (X-ray) görüntülerinden pnömoni (zatürre) hastalığını erken aşamada tespit edebilen bir yapay zekâ modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Pnömoni, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için hayati risk oluşturan, teşhisi çoğu zaman geciken bir solunum yolu hastalığıdır. Bu nedenle erken ve doğru tanı, tedavi başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Mevcut literatürde çeşitli derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar bulunsa da bu çalışmaların çoğu yetersiz ve eksik veri setlerine dayalı olup Türkiye’de kullanılan röntgen cihazlarının çeşitliliğine ve yerel görüntü kalitelerine uyum göstermemektedir. Yöntem olarak, CNN mimarileri kullanılacak, Modelin performansı doğruluk (accuracy) gibi metrikler ile ölçülecektir. Araştırmanın yürütülmesinde öğrenciler/grup üyeleri; veri ön işleme, model eğitimi, test ve sonuç analizi aşamalarında aktif rol üstlenecek, danışman ise model seçimi, etik süreçler ve raporlama konularında rehberlik edecektir. Proje sonucunda geliştirilen yapay zekâ modeli, pnömoni tanısında yardımcı bir karar destek aracı olarak kullanılabilecek nitelikte olacaktır. Bu sayede sağlık personelinin iş yükü azalacak, erken teşhis oranı artacak ve sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanacaktır. Çalışmanın çıktıları hem akademik yayın olarak literatüre hem de gelecekte geliştirilecek yerli tıbbi yapay zekâ çözümlerine altlık olarak önemli bir yaygın etki yaratacaktır.

Anahtar Kelimeler: pnömoni, yapay zekâ, derin öğrenme, göğüs röntgeni, tıbbi görüntü analizi

- ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Pnömoni, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerde yüksek ölüm riski taşıyan yaygın bir solunum yolu hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2023) verilerine göre her yıl milyonlarca kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Erken teşhis tedavi başarısını artırmakta, ancak göğüs röntgenlerinin manuel incelenmesi zaman alıcı olmakta ve uzmanlar arasında yorum farklılıklarına yol açabilmektedir (Rajpurkar ve diğ., 2017). Bu nedenle, tıbbi görüntülerin yapay zekâ ile analiz edilmesi erken tanı ve hızlı değerlendirme açısından giderek önem kazanan bir araştırma alanı haline gelmiştir. Derin öğrenme yöntemleri, özellikle CNN, son yıllarda tıbbi görüntü sınıflandırma ve tanı problemlerinde dikkat çekici başarılar göstermiştir. Bununla birlikte, literatürdeki pnömoni tespiti çalışmaları çoğunlukla ChestX-ray8 veya Kaggle Pneumonia Dataset gibi veri setleriyle yürütülmüş, bu da Türkiye’deki röntgen cihazlarının farklı kalibrasyon ve çözünürlük özellikleri nedeniyle yerel ortamlarda düşük doğruluk oranlarına yol açmıştır. Mevcut modellerin genellenebilirliği sınırlı kalmakta, farklı cihaz ve hasta gruplarında performans kaybı yaşanmaktadır. Bu araştırma, transfer öğrenme ve veri artırma teknikleri kullanarak yerel veriler üzerinde optimize edilmiş bir CNN tabanlı pnömoni tespit modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Modelin doğruluk skoru gibi metriklerle değerlendirilmesi planlanmaktadır. Çalışmanın, yerel sağlık sistemine uygun, genellenebilir bir yapay zekâ modeli sunarak hem tıbbi görüntü işleme literatürüne metodolojik katkı hem de yerli sağlık teknolojilerinin gelişimine somut bir temel sağlaması beklenmektedir.

  - Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın amacı, göğüs röntgeni görüntülerinden pnömoni hastalığının erken tespitini sağlayacak, yüksek doğruluk ve genellenebilirliğe sahip bir yapay zekâ modeli geliştirmektir. Geleneksel olarak pnömoni tanısı, radyologların manuel değerlendirmelerine dayanmakta ve bu süreç zaman alıcı olmasının yanı sıra gözden kaçan vakalar nedeniyle tanı doğruluğunda değişkenlik yaratmaktadır. Bu proje, derin öğrenme yöntemlerinin sunduğu hızlı ve objektif analiz yeteneğini kullanarak erken teşhisi kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Geliştirilecek model, farklı cihazlardan elde edilen yerel röntgen görüntüleri üzerinde optimize edilerek Türkiye’deki sağlık altyapısına uygun hale getirilecektir. Projenin Temel Hedefleri: Pnömoni Tespit Dinamiklerinin Analizi: a. Göğüs röntgeni verilerinde pnömoniye özgü paternlerin belirlenmesi ve bu paternlerin yapay zekâ modelleriyle ilişkilendirilmesi. b. Farklı CNN mimarilerinin (ResNet, DenseNet, EfficientNet) performanslarının karşılaştırılması. Yapay Zekâ Modelinin Geliştirilmesi ve Optimizasyonu: a. Transfer öğrenme ve veri artırma teknikleriyle yerel veriler üzerinde yüksek doğruluklu bir model eğitilmesi. b. Modelin performansının doğruluk gibi metriklerle değerlendirilmesi. Sonuçların Değerlendirilmesi ve Uygulama Potansiyeli: a. Modelin genellenebilirlik düzeyinin test edilmesi ve farklı cihaz verilerine karşı kararlılığının analiz edilmesi. b. Elde edilen bulguların sağlık çalışanları için karar destek sistemi olarak kullanılabilirliğinin tartışılması. Beklenen Katkılar: Bu çalışma, pnömoni tespiti alanında yeni ve farklı veri setleriyle eğitilmiş bir yapay zekâ modelini sunarak literatürdeki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Proje çıktıları, hem tıbbi görüntü işleme ve derin öğrenme alanlarına metodolojik katkı sağlayacak hem de erken teşhis ve hasta güvenliği açısından klinik süreçlerin verimliliğini artıracaktır. Ayrıca, yerli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ileride yapılacak çalışmalara altyapı oluşturarak bilimsel sürdürülebilirliğe katkı sunacaktır.

- YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırmada, göğüs röntgeni (X-ray) görüntülerinden pnömoni hastalığını tespit etmek amacıyla derin öğrenme tabanlı bir sınıflandırma modeli geliştirilecektir. Tıbbi görüntülerin yapay zekâ ile analizinde CNN en yaygın kullanılan yöntemler arasında yer almakta olup, son yıllarda birçok çalışmada radyolojik görüntülerde yüksek doğruluk oranları elde edilmiştir (Wang ve diğ., 2018; Rajpurkar ve diğ., 2017; Kermany ve diğ., 2018). Bu araştırmada kullanılacak yöntem, literatürdeki bu modelleri temel almakla birlikte yerel veri özelliklerine uyarlanarak genellenebilirlik sorununun azaltılmasını hedeflemektedir. Araştırma Tasarımı: Çalışma, görüntü sınıflandırmaya dayalı deneysel bir tasarım olarak planlanmıştır. Kullanılacak veri seti, açık erişimli göğüs röntgeni görüntüleri ile Türkiye’deki cihazlardan temin edilecek yerel örneklerin birleştirilmesiyle oluşturulacaktır. Görsellerin bir kısmı modelin eğitimi (training), bir kısmı doğrulama (validation), kalan kısmı ise test aşamasında kullanılacaktır. Bağımsız Değişkenler: Görüntü çözünürlüğü ve cihaz tipi (farklı kaynaklardan alınan X-ray’ler) Veri artırma (augmentation) parametreleri (döndürme, kontrast, parlaklık, kırpma)Kullanılan CNN mimarisi (ResNet50, DenseNet121, EfficientNetB0) Bağımlı Değişkenler: Modelin sınıflandırma doğruluğu (Accuracy) Duyarlılık (Sensitivity), özgüllük (Specificity) ve F1-skoru Analiz Yöntemleri: Model, transfer öğrenme yaklaşımıyla önceden eğitilmiş ağırlıklar kullanılarak eğitilecektir. Eğitim süreci Python ortamında TensorFlow ve Keras kütüphaneleriyle yürütülecektir. Veri artırma teknikleriyle aşırı öğrenme (overfitting) riski azaltılacak, hiperparametre optimizasyonu için “learning rate scheduling” ve “early stopping” stratejileri uygulanacaktır. Performans karşılaştırmaları, farklı mimariler ve parametre kombinasyonları üzerinde yapılacak ve istatistiksel olarak anlamlı farklar t-testi ile değerlendirilecektir. Ön Çalışmalar: Projeden önce, açık erişimli ChestX-ray8 veri setinde örnek bir CNN modeli (ResNet50) üzerinde kısa süreli bir ön deneme yapılmıştır. Bu çalışmada modelin doğruluk oranı %85 civarında elde edilmiş olup, yerel veriler eklendiğinde performansın artırılabileceği gözlemlenmiştir. Bu ön test, projenin fizibilitesini doğrulamış ve metodolojik çerçevenin şekillenmesine katkı sağlamıştır. Bu yöntem, pnömoni tespitinde yüksek doğruluk oranı sağlayan derin öğrenme yaklaşımlarının yerel veri koşullarına optimize edilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca iş paketleriyle doğrudan ilişkilidir: veri toplama (İP1), model geliştirme (İP2), performans analizi (İP3) ve raporlama (İP4) aşamaları, araştırmanın amaç ve hedeflerine ulaşmak için bütüncül bir yöntemsel çerçeve sunmaktadır.

- PROJE YÖNETİMİ

  - İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

| İP No | İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Zaman Aralığı (8 Ay) | Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Literatür Taraması ve Veri Seti Hazırlığı | Hasan Tatar, Ahmet Gültekin | 1–2. Ay | Başarı Ölçütü: En az iki uluslararası (ör. ChestX-ray8, Kaggle) ve bir yerel veri kaynağı başarıyla entegre edilir, veri ön işleme (yeniden boyutlandırma, normalizasyon) tamamlanır. Katkı: Modelin eğitimi için gerekli sağlıklı veri altyapısını oluşturarak projenin teknik temelini sağlar. |
| 2 | Model Geliştirme ve Eğitimi | Türker Kızılcık, Hasan Tatar | 3–4. Ay | Başarı Ölçütü: Eğitim ve doğrulama aşamalarında en az %85 doğruluk oranına ulaşılması. Katkı: Projenin ana hedefi olan pnömoni tespit sisteminin geliştirilmesi tamamlanır, modelin öğrenme yeteneği doğrulanır. |
| 3 | Modelin Test Edilmesi ve Performans Analizi | Türker Kızılcık, Ahmet Gültekin | 5-6. Ay | Başarı Ölçütü: Test verisinde en az %80 doğruluk elde edilmesi. Katkı: Modelin klinik açıdan anlamlı performans gösterip göstermediği belirlenir; sonuçlar araştırma hipotezini test eder. |
| 4 | Sonuçların Yorumlanması ve Raporlama | Türker Kızılcık, Hasan Tatar, Ahmet Gültekin | 10–12. Ay | Başarı Ölçütü: Bulguların tablolar ve grafiklerle desteklenerek raporlanması; önerilen metodun mevcut literatürle karşılaştırılması tamamlanır. Katkı: Proje çıktıları bilimsel rapor haline getirilir, ileride yapılacak klinik doğrulama çalışmalarına yön gösterir. |

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| İP No | En Önemli Riskler | Risk Yönetimi (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Veri toplama sürecinde yerel röntgen görüntülerinin etik izin veya erişim kısıtlamaları nedeniyle temin edilememesi. | Açık erişimli uluslararası veri setleri (ChestX-ray8, NIH, Kaggle Pneumonia) kullanılacak; yerel veri eksikliğini dengelemek için veri artırma (augmentation) teknikleri uygulanacaktır. Ayrıca veri paylaşımı için kamuya açık kaynaklardan destek alınacaktır. |
| 2 | Geliştirilen modelin beklenen doğruluk seviyesine ulaşmaması veya overfitting sorunu yaşanması. | Farklı CNN mimarileri (ResNet, DenseNet, EfficientNet) test edilerek en iyi performans gösteren yapı seçilecektir. Hiperparametre optimizasyonu yapılacak, early stopping ve dropout yöntemleri uygulanarak modelin aşırı öğrenmesi engellenecektir. |
| 3 | Test aşamasında modelin genellenebilirliğinin düşük çıkması ve farklı cihaz verilerinde performans kaybı yaşanması. | Model, farklı kaynaklardan alınan görüntüler üzerinde yeniden eğitilerek domain adaptation yapılacaktır. Ayrıca performans değerlendirmesi, her veri kaynağı için ayrı ayrı raporlanarak modelin kararlılığı artırılacaktır. |
| 4 | Donanım veya yazılım kaynaklı aksaklıklar nedeniyle modelin eğitiminin yarıda kalması. | Bulut tabanlı GPU hizmetleri (Google Colab Pro, Kaggle Notebooks) kullanılacak; proje dosyaları yedeklenerek alternatif cihazlarda eğitime devam edilecektir. Gerektiğinde daha düşük boyutlu modellerle (MobileNet, SqueezeNet) deneysel süreç sürdürülecektir. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Bilgisayarlar | Yapay zekâ modeli geliştirme, veri ön işleme, model eğitimi, test ve performans analizlerinin yürütülmesi için kullanılacaktır. Eğitim süreci Python ortamında TensorFlow ve Keras kütüphaneleriyle gerçekleştirilecektir. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

| Yaygın Etki Türleri | Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap) | - Araştırma bulguları ulusal veya uluslararası kongrelerde bildiri olarak sunulacak ve en az bir bilimsel dergide makale olarak yayımlanacaktır. - Çalışma, tıbbi görüntü analizi ve yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri alanında literatüre metodolojik katkı sağlayacaktır. - Proje sonuçları, yerel veriyle eğitilmiş yapay zekâ modellerinin performansını ortaya koyarak yeni araştırmalara referans olacaktır. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | - Geliştirilen yapay zekâ modeli, sağlık kuruluşlarında pnömoni ön tanısı için kullanılabilecek yerli bir prototip niteliğinde olacaktır. - Çalışma, yapay zekâ destekli sağlık teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak, erken tanı sayesinde hasta güvenliğini artıracaktır. - Proje çıktıları, gelecekte sağlık alanında kullanılabilecek yerli yazılımların geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. |
| Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Projeler Oluşturm (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) | - Proje, yürütücünün yapay zekâ ve tıbbi görüntüleme alanlarında araştırma becerilerini geliştirerek yüksek lisans düzeyinde ileri çalışmalara temel oluşturacaktır. - Araştırma, sağlık bilişimi ve yapay zekâ alanlarında yeni TÜBİTAK veya Horizon Europe proje başvurularına öncülük edecektir. - Çalışma süreci, yerli akademik ekosistemde tıp–bilgisayar mühendisliği arası disiplinler arası iş birliğini teşvik edecektir. |

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

| Bütçe Türü | Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL) | Talep Gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Sarf Malzeme | 0 |  |
| Makina/Teçhizat (Demirbaş) | 0 |  |
| Hizmet Alımı | 0 |  |
| Ulaşım | 0 |  |
| TOPLAM | 0 |  |

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- Rajpurkar, P., Irvin, J., Zhu, K., Yang, B., Mehta, H., Duan, T., ... & Ng, A. Y. (2017). CheXNet: Radiologist-Level Pneumonia Detection on Chest X-Rays with Deep Learning. arXiv preprint arXiv:1711.05225.

- Wang, X., Peng, Y., Lu, L., Lu, Z., Bagheri, M., & Summers, R. M. (2018). ChestX-ray8: Hospital-scale chest X-ray database and benchmarks on weakly-supervised classification and localization of common thorax diseases. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2097–2106.

- Kermany, D. S., Goldbaum, M., Cai, W., Valentim, C. C., Liang, H., Baxter, S. L., ... & Zhang, K. (2018). Identifying medical diagnoses and treatable diseases by image-based deep learning. Cell, 172(5), 1122–1131.

- Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B., Kuleshov, V., DePristo, M., Chou, K., ... & Dean, J. (2021). A guide to deep learning in healthcare. Nature Medicine, 27(5), 747–760.

- World Health Organization (WHO). (2023). Pneumonia Fact Sheet. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia

- Irvin, J., Rajpurkar, P., Ko, M., Yu, Y., Ciurea-Ilcus, S., Chute, C., ... & Ng, A. Y. (2019). CheXpert: A Large Chest Radiograph Dataset with Uncertainty Labels and Expert Comparison. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33(01), 590–597.

- Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., ... & Sánchez, C. I. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. Medical Image Analysis, 42, 60–88.